## CRONOGRAMA DE PROYECTO
Etapas a cargo de Virtualab
Etapas a cargo de Escala
NOMBRE DEL PROYECTO: | ESCALA VIRTUAL |  |  |  | MESES
Actividades | Subactividades | Objetivo de la actividad | Responsable | Entregable | JULIO | [10 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
[5 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17
|  |  | Responsable | Entregable | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Entrega material inicial |  | Disponer del material que compone el MOOC Retandome | Escala | Videos, textos, imágenes e indicaciones pedagógicas pertinentes que comprenden el MOOC Retándome.
Pedagógico | Generación de contenidos e instrucciones de la plataforma | Definir el lenguaje e instrucciones que se usarán en cada pantalla de la plataforma | Project manager | Texto con las instrucciones y textos a incluir en cada pantalla de la plataforma | bar: SEMANA 2 28 to SEMANA 3 10
Programación back end | Back end - Módulo noticias | Creación y publicación de nuevas noticias con imágenes y texto. | Back end | Módulo desarrollado para crear noticias | bar: SEMANA 1 23 to SEMANA 1 24
| Base de datos | Base MySQL con los datos de los usuarios, perfil, estatus, tiempo sin ingresar, etc. | Back end | Base estructurada contemplando todos los campos necesarios para la base de datos | bar: SEMANA 1 25
| Configuración GitHub | Configurar GitHub de tal manera que guarde las versiones realizadas y se sincronicen automaticamente en el servidor. | Back end | Sistema de control de versiones configurado para almacenar todos los cambios realizados, los cuales se deben estar almacenando automaticamente en el servidor dedicado. | bar: SEMANA 1 26
| Back end - Registro Facebook y Twitter | Documentación y programación de botones de crear perfil con Facebook y Twitter, para que queden almacenados en base de datos. | Back end | Programación lista para que los usuarios se registren con su cuenta de Facebook y Twitter. | bar: SEMANA 2 28
| Back end - Aula de clases inteligente - creación de curso > módulo > actividades | Desarrollar la parte administrativa para crear nuevos cursos con categorias > n módulos > n actividades (1. Video, 2. Foro, 3. Evaluación, 4. Clases en vivo), cargar archivos al módulo, asignar instructores al curso, crear clases en vivo. | Back end | Módulo de creación de cursos, módulos, actividades y opciones de todas las actividades disponibles. Asginación de instructores y creación de clases en vivo. | bar: SEMANA 2 29 to SEMANA 2 2
| Back end - Certificados | Programación de pasar de html a pdf con campos personalizados de nombre aprendiz, identificación y nombre del curso. | Back end | Prototipo descargable en pdf con nombre del usuario, identificación y nombre del curso | bar: SEMANA 3 4
| Administrador de logros | Desarrollar el módulo que permite almacenar las medallas de los usuarios, permite al Master y administrador atar actividades a medallas y definir de las 10 opciones de diseño. | Back end | Módulo sin diseño de medallas desarrollado | bar: SEMANA 3 5 to SEMANA 3 6
| Usuarios | Generar las vistas de los 3 usuarios existentes: Master, Administrador e Instructor | Back end | Plataforma con ingreso al back end del perfil master, administrador e instructor | bar: SEMANA 3 7 to SEMANA 3 9
1ER PAGO | bar: SEMANA 4 11
| Front end - Home y quienes somos | Programar el home con panel de noticias, acceso a oferta de cursos, redes sociales, etc. | Back end | Home con responsive design y quienes somos listo para el usuario. | bar: SEMANA 4 14
| Ingreso y Registro | Formularios de registro e ingreso, tanto para opción paga como gratuita, incluye configuración de pagos online y botones de registro con Facebook y Twitter. | Back end | Ingreso y registro con tarjeta de crédito, fb y twitter, para versión premium y gratuita. | bar: SEMANA 8 8
| Oferta de cursos | Sección de trailers con la oferta de cursos, buscador por palabras clave y por categorias. Etiqueta NUEVO. | Back end | Sección de oferta de cursos visible, responsive design con buscador por palabras clave y filtro por categorias.
| Información básica de curso | Página con la información del curso, comparativo entre versión free y premium, ingreso versión free y premium | Back end | Página de los cursos, que contiene trailer, información y botones de versión paga y gratuita. | bar: SEMANA 7 3
| Aula de clases inteligente - navegación entre módulos y pensum, barra de progreso módulo y curso | Desarrollo de la sección aula de clases inteligente, menú de navegación entre módulos, sección pensum, barra de progreso módulo que indique cuantas actividades he realizado y cuantas me faltan, barra de progreso curso que me indica en que módulo voy y cuantos me faltan. | Back end | Aula inteligente con navegación entre módulos e información del progreso del módulo y del curso. | bar: SEMANA 7 3 to SEMANA 7 4
| Aula de clases inteligente - videos y preguntas rapidas | Permite insertar 1 pregunta rapida, tras haber visto el video. | Back end | Videos insertados en el aula inteligente con preguntas rapidas despues de los videos. | bar: SEMANA 8 9
| Aula de clases inteligente - valoración | Permite crear preguntas selección múltiple, menú desplegable, opción múltiple (radio button) y caja de texto. Al finalizar genera retroalimentación descargable con gráfica.Configuración de # de intentos, categorias de preguntas. | Back end | Módulo de evaluaciones con retroalimentaciones generadas y descargables, opción de repetir según numero de intentos registrados. | bar: SEMANA 8 10 to SEMANA 8 11
| Aula de clases inteligente - foros y discusiones | El docente y usuarios campeones crean discusiones, los otros aprendices participan y dan voto positivo a las discusiones de los demás. Se rankean por # de likes. | Back end | Módulo de foros y discusiones con opción de participar, ranking por likes y visualización del estatus del aprendiz. Opción de crear discusiones para usuarios campeones. | bar: SEMANA 8 12 to SEMANA 8 13
| Aula de clases inteligente - descargables | Adminisrador carga .zip, .doc, .xlsx, .ppt, .pdf; aprendiz los descarga. | Back end | Módulo de visualización y descarga de los archivos generados por el master o admin para el curso. | bar: SEMANA 7 4
| Certificados | Programación de generación de cvertificados para versión premium en caso de aprobar todos los módulos de un curso, basado en plantilla. | Back end | Certificados generados al aprobar los módulos del curso | bar: SEMANA 9 16
| Logros | Administrador determina a que actividades da medalla, opción de 10 diseños de medalla, módulo de mis logros en usuario. | Back end | Módulo de visualización de los logros que ha obtenido el aprendiz. Al hacer roll over otro usuario sobre el nombre de este, mostrará la cantidad de logros obtenidos. | bar: SEMANA 8 8
| Puntuación | Programación de puntajes acorde a tabla de puntajes. | Back end | Puntajes generados acorde a las especificaciones dadas. | bar: SEMANA 7 4 to SEMANA 7 6
| Estatus | Usuarios adquieren permisos y estatus según puntos acumulados, administrador puede configurar los puntos enceasrios para ascender a estatus. | Back end | Estatus de usuarios según puntajes. | bar: SEMANA 7 5 to SEMANA 7 6
| Recompensas aleatorias | Al finalizar con éxito un módulo (completar todas las evaluaciones, participar en foro y cumplir con el puntaje mínimo de la valoración) usuario recibe caja sorpresa y opción de compartir resultado en Fb y Tw. | Back end | Cajas de sorpresa con regalos aleatorios. | bar: SEMANA 8 12 to SEMANA 8 13
2DO PAGO | bar: SEMANA 9 15
| Clases en vivo | Integración de APIs Go To Webinar | Back end | Clases en vivo programables desde Go To Webinar
| Recordatorios y seguimiento | Programación de envío automatizado y manual de correos electrónicos según requerimientos. | Back end | Envío de emails por parte del master. | bar: SEMANA 8 9
| Notificaciones | Sección de notificaciones según requerimientos. | Back end | Sistema de notificaciones acorde a requerimientos | bar: SEMANA 9 15 to SEMANA 9 16
| Mi perfil | Sección mi perfil con opción de ver y actualziar datos, contraseña, información de pago, descargar certificados, ver logros y cursos realizados. | Back end | Sección de mi perfil adminsitrable por el aprendiz. | bar: SEMANA 9 17
| Inducción de la plataforma | Recorrido automatizado para usuarios nuevos. | Back end | Recorrido guiado a la plataforma para el aprendiz por primera vez. | bar: SEMANA 9 18
| Personalización plataforma | Son personalizables el logo, colores y tipografía acorde al manual de identidad visual del cliente | Back end | Personalización desde el master de logos, colores, tipogafías. 1. Color tipografía 2. Color botones 3. Color botones rollover 4. Color menús 5. Color fondo menús | bar: SEMANA 9 19 to SEMANA 9 20
Musicalizaciones | Creación efectos sonoros de la plataforma | Diseñar los sonidos requeridos al momento de ganar puntos, ganar medalla, caja sorpresa, finalizar quiz, finalizar módulo, ganar certificado. | Ing. Sonido | Sonidos modernos y motivadores, full gamification.
Corrección de estilo | Corrección de ortografía y estilo | Verificar todos los textos y enunciados existentes en la plataforma | Corrector de estilo | Plataforma con ortografía y gramática perfecta | bar: SEMANA 9 21 to SEMANA 10 22
Front end | Flujo | Realizar el flujo de la aplicación incluyendo todas las interacciones posibles que tendrá el usuario. | Front end | Flujo diagramado, indicando el número de módulos, deben estar identados y listados para tener una certeza de cuantas pantallas compone en total la aplicación. | bar: SEMANA 1 21 to SEMANA 1 24
| Wireframes | Diseñar los wireframes de todas las vistas y módulos versión smartphone, tablet y web | Front end | Todos los wireframes versión smartphone, tablet y web | bar: SEMANA 1 25 to SEMANA 1 26; SEMANA 2 28 to SEMANA 2 30
|  | Revisión de wireframes por virtualab | Front end | Sugerencias u observaciones sobre wireframes propuestos | bar: SEMANA 2 29
1ER PAGO | bar: SEMANA 2 1
| Mockups | Pasar los wireframes a imagen .jpg para visualizar el look and feel real de la plataforma en sus versiones smartphone tablet y pc | Project manager | Imágenes de cómo va a ser la visualización de cada pantalla de la plataforma. | bar: SEMANA 2 31 to SEMANA 2 2; SEMANA 3 4 to SEMANA 3 7; SEMANA 3 9 to SEMANA 3 10; SEMANA 4 13
|  | Revisión de mockups por Virtualab | Front end | bar: SEMANA 3 8; SEMANA 4 11
|  | Revisión de mockups por Cliente | Escala | bar: SEMANA 4 12
| Maquetación CSS3 | Pasar los diseños aprobados a HTML | Front end | HTML de cada pantalla con responsive design | bar: SEMANA 4 14 to SEMANA 8 11
|  | Revisión maquetación Virtualab | Project manager | bar: SEMANA 5 18; SEMANA 5 20; SEMANA 6 25; SEMANA 6 27; SEMANA 7 2; SEMANA 7 4; SEMANA 8 9; SEMANA 8 11
|  | Revisión maquetación por Cliente | Escala | bar: SEMANA 5 21; SEMANA 6 28; SEMANA 7 4; SEMANA 8 12
| Animaciones | Incluir animaciones y efectos CSS que hagan ver mas atractiva la aplicación | Front end | Efectos de animación para la navegación de la plataforma. | bar: SEMANA 6 29 to SEMANA 6 30; SEMANA 8 13 to SEMANA 9 15
2DO PAGO | bar: SEMANA 9 16
| Diseño certificados | Diseñar la plantilla que tendrán todos los certificados emitidos en la plataforma | Front end | Plantilla certificados | bar: SEMANA 9 16
| Correcciones | Realizar correcciones en diseño y usabilidad encontradas en las pruebas piloto | Front end | Correcciones realizadas | bar: SEMANA 11 29 to SEMANA 12 7
Alimentación plataforma | Alimentar el MOOC Retandome en la plataforma | Subir los contenidos del MOOC a la plataforma para verificar que la programación funcione de manera exitosa | Project manager | MOOC Retandome alimentado | bar: SEMANA 11 29 to SEMANA 11 30
Pruebas piloto |  | Poner a prueba la plataforma con un grupo de población objetivo, para identificar fallas existentes en el sistema | Project manager | Resultado pruebas piloto | bar: SEMANA 11 2
Correcciones |  | Ajustar los errores o fallas encontradas en las pruebas piloto | Back end | Plataforma con ajustes realizados | bar: SEMANA 11 3 to SEMANA 11 4
Entrega final | Documentación manual de plataforma | Entregar un soporte físico de consulta al cliente para uso y administración de la plataforma | Project manager | Manual de plataforma | bar: SEMANA 11 5 to SEMANA 12 6; SEMANA 12 8 to SEMANA 12 9
| Capacitación | Entrenar al cliente en el uso y administración de la plataforma. | Project manager | Certificación asistentes | bar: SEMANA 12 10
Imprevistos |  | Disponer de un tiempo prudente para imprevistos y extras que se puedan presentar | Project manager | bar: SEMANA 12 11 to SEMANA 17 14